## Thong tin
THÔNG TIN CÁ NHÂN
| Lưu ý: NHập đúng quy cách quy định dưới đây, đặc biệt phần mầu đỏ |  |  |  | (1 điểm)
STT | Họ và tên | Ngày sinh 'dd.mm.yyyy | Lớp hành chính | Lớp môn | E-mail | Điện thoại xxxx xxx xxx | Quê quán Xã/Phường, Huyện/Quận, Tỉnh/Thành
23 | Nguyễn Bá Hà | 20.03.2000 | 1810A05 | Quản lý dự án | 18a10010307@students.hou.edu.vn | 0357 075 836 | Thụy Phong, Thái Thụy, Thái Bình

## E-01
1/ | Nêu 03 dự án thuộc ít nhất 02 lĩnh vực, trong đó có một lĩnh vực công nghệ thông tin theo các yêu cầu dưới đây:
| Tên dự án | Lĩnh vực | Kết quả chính của dự án | Ghi chú
1 | Dự án “Xây trụ sở làm việc cho cơ quan” | Kiến trúc, xây dựng | Một trụ sở làm việc đầy đủ tiện nghi theo thiết kế. | 1.Thời gian của dự án: 12 tháng, khởi công ngày 01/4 năm N, dự kiến ngày kết thúc 31/3 năm N+1. 2.Kinh phí của dự án: 6 tỷ đồng.
2 | Dự án “Nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của cán bộ, viên chức trong trường Đại học Mở Hà Nội.” | Quản lý, Công nghệ thông tin | Trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ nhà trường được nâng lên. Các phòng ban được trang bị một số thiết bị tin học mới | 1. Thời gian của dự án: 9 tháng 2. Kinh phí của dự án: 360 triệu đồng
3 | Dự án “Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác kế toán, tài chính của các khoa trong trường Đại học Mở Hà Nội" | Các chuyên gia kế toán, Công nghệ thông tin | Phần mềm hỗ trợ công tác kế toán, tài chính được xây dựng hoạt động hiệu quả. | 1. Thời gian của dự án: 8 tháng. 2. Kinh phí của dự án: 200 triệu đồng
2/ | Nêu sự khác biệt cơ bản nhất của các dự án CNTT so với các dự án thuộc lĩnh vực khác
Trả lời:
Khác biệt cơ bản nhất của các dự án CNTT so với các dự án thuộc lĩnh vực khác là: - Sử dụng giải pháp trên cơ sở công nghệ thông tin để đáp ứng hoạt động và nhu cầu trong nhiều lĩnh vực khác nhau; - Giới thiệu quy trình và phương pháp mà CNTT có thể hỗ trợ Trong các dự án này nội dung cơ bản thường xoay quanh các giải pháp về phần cứng, phần mềm, sự tích hợp giữa phần cứng/ phần mềm và nhân lực; các quy trình thực hiện trên cơ sở giải pháp CNTT có thể hỗ trợ. Nói cách khác, đó là những công việc liên quan đến việc thiết lập hệ thống (phân tích, thiết kế, xây dựng và tích hợp phần cứng/phần mềm), tổ chức dữ liệu, phát triển các ứng dụng, đảm bảo trao đổi thông tin giữa các hệ thống; đào tạo nhân lực vận hành hệ thống. Khi triển khai một hệ thống CNTT cần lưu ý rằng các dự án CNTT chỉ tạo ra các công cụ, dịch vụ mới nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn cho hoạt động của các tổ chức, đơn vị thụ hưởng, mà không thể thay thế hay bao quát hết mọi nghiệp vụ hiện tại. Hệ thống CNTT có thể tạo ra một phương thức mới nhưng cũng đòi hỏi đơn vị ứng dụng và bản thân cả con người phải thay đổi, phải đối mặt với sự thay đổi đó. Do vậy, để thực sự đưa CNTT vào ứng dụng hiệu quả đòi hỏi phải có các hoạt động khác được thực hiện đồng bộ để phát triển các hoạt động nghiệp vụ của cơ quan.
3/ | Nêu mối quan hệ giữa quy trình quản lý với các lĩnh vực trong quản lý dự án
Quy trình quản lý dự án liên quan tới việc mô tả và tổ chức công việc của dự án. Có thể chia thành năm nhóm quy trình tương ứng với năm pha hoạt động của mỗi dự án:  Xác định dự án;  Lập kế hoạch dự án;  Thực hiện;  Kiểm soát, điều khiển;  Kết thúc dự án Mỗi quy trình sẽ có:  đầu vào  công cụ và kỹ thuật  kết quả đầu ra.
Năm nhóm quy trình này không hoạt động rời rạc nhau mà hoạt động đan xen nhau trong suốt thời gian của dự án. Mức độ công việc của mỗi pha có thể khác nhau, nhưng có đặc trưng chung là: ở đầu mỗi pha mức độ công việc thường ít, tang lên cao nhất ở khoảng giữa mỗi pha và lại giảm xuống khi ở cuối pha. Trong suốt chu trình dự án cần có sự phối hợp giữa bốn yếu tố: - kiến thức, - kỹ năng, - công cụ, và - kỹ thuật. Trong mỗi pha cần thiết có phối hợp của nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau để đảm bảo cho sự hoạt động hiệu quả của các quy trình dự án. Ví dụ, trong pha khởi đầu của dự án, lĩnh vực tri thức chính được áp dụng là lĩnh vực quản lý phạm vi của dự án. Trong các chương tiếp theo chúng ta sẽ bàn rõ hơn về sự tác động của chín lĩnh vực tri thức theo năm pha của dự án. Ngoài ra giáo trình cũng sẽ mô tả rõ một số kết quả đầu ra của mỗi pha trong một thời lượng thich hợp.

## Q-01
Chọn phương án đúng cho các câu hỏi dưới đây
M03 | Câu 1.01 | Lĩnh vực quản lý tích hợp được dùng để: | Trả lời
| A) | Đảm bảo cho sự thành công của dự án với nguồn ngân sách cho phép
| B) | Điều phối nguồn kinh phí đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra
| C) | Tích hợp được các thành phần thành hệ thống duy nhất
| D) | Điều phối các hoạt động trong dự án một cách hài hòa, nhất quán | D
M25 | Câu 1.02 | Sự khác nhau giữa quy trình QLDA CNTT và quy trình QLDA khác là:
| A) | Dự án CNTT có 6 nhóm quy trình, dự án thường có 5 nhóm quy trình
| B) | Dự án CNTT có 6 nhóm quy trình, dự án thường có 9 nhóm quy trình
| C) | Dự án CNTT có 6 nhóm quy trình sau quy trình khởi đầu, dự án thường có 5 nhóm quy trình
| D) | Không có sự khác biệt. Đây chỉ là cách tiếp cận khác của dự án CNTT. Dự án CNTT vẫn có đủ 5 nhóm quy trình. | D
M15 | Câu 1.03 | Phát biểu nào sau đây là đúng nhất:
| A) | Khách hàng không nên là nhà tài trợ nếu không dự án có độ rủi ro cao
| B) | Mục tiêu xác định của dự án làm dự án phải có nhà tài trợ
| C) | Tính duy nhất của kết quả là một đặc trưng quan trọng của dự án
| D) | Tính duy nhất của kết quả dự án bị ảnh hưởng bởi dự án có mục tiêu xác định | D
M18 | Câu 1.04 | Đặc thù riêng của làm phần mềm là:
| A) | Độ phức tạp lớn và không xác định được thế nào là xong. | A
| B) | Độ phức tạp tính toán là lớn và sản phẩm thường không nhìn thấy được
| C) | Dễ bị thay đổi và không xác định được ngày làm “xong”
| D) | Khó xác định được mục đích, mục tiêu và kinh phí xây dựng
M24 | Câu 1.05 | Cách viết về điểm mốc (milestone) trong dự án nào dưới đây là đúng nhất?
| A) | Đến ngày 19/4: Xây dựng đặc tả thiết kế tổng thể
| B) | Đến ngày 18/6: Hoàn thành Hồ sơ đặc tả thiết kế tổng thể
| C) | Từ ngày 19/4 đến ngày 18/6: Xây dựng đặc tả thiết kế tổng thể
| D) | Từ ngày 19/4 đến ngày 18/6: Hoàn thành Hồ sơ đặc tả thiết kế tổng thể | D